## Blad1
Användningsfall	Uppgift	Status	Tider	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Sprint Review	Sprint Retrospective
Som användare vill jag kunna se en desktop i webbläsaren	Skapa ett html-dokument och stila det med hjälp av CSS	Klar – Desktop / Ej klar – CSS		6	1	0	0	0		Inga förändringar
Som användare vill jag kunna klicka på en ikon för att få upp ett galleri / fönster	Skapa en klickbar knapp som öppnar det nya fönstret och funktionen för att öppna fönstret	Klar		4	4	0	0	0	Klickbar Ikon fungerar / Som det ska.	Inga förändringar
Som användare vill jag kunna stänga ner det öppnade fönstret	Skapa en knapp som stänger sidan samt funktionen som stänger ner den	Ej Klar		3	4	0	0	0		Inga förändringar

			Skattat	13	9	0	0	0
Burndown Chart			Idealt	13	9,75	6,5	3,25	0