## Blad1
Användningsfall	Uppgift	Status	Tider	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Sprint Review	Sprint Retrospective
Som användare vill jag få fram ett fotogalleri, innehållande tumnagelbilder.	Genom ett AJAX-anrop kontakta en server som skickar tillbaka bilderna i JSON format.	Klar		9	6	3	0	0	Fungerar Som det ska	Inga förändringar
Som användare vill jag kunna klicka på bilderna i fotogalleriett och byta desktop bilden.	Ändra desktop bilden vid varje klick på olika bilder i galleriet.	Klar		4	3	2	0	0	Fungerar Som det ska	Inga förändringar

			Skattat	13	9	5	0	0
			Idealt	13	9,75	6,5	3,25	0

	Burndown Chart